## sample
| 2022 | 年 | 6 |  | 月 |  | 月間工程表
| 責任者 |  | 佐藤 瑞穂 |  |  |  |  | 作成者 |  |  |  | ㌧さん |  |  |  |  | 作成日 |  |  |  | 2022-06-15 |  |  |  |  | 更新日 |  |  |  | 2022-06-15
|  |  | 月 | 6
|  |  | 日 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-01
|  |  | 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 担当 | 支援 | 達成度（％）
設計 | 要件定義書 |  |  |  | 30% | 85% |  |  | 100%
| 外部設計書 | [7 empty] | 15% | 50% | 60% | 95% | 100%
| 内部設計書 | [11 empty] | 100%
開発 | 環境構築 | [14 empty] | 100%
| ①ファイルを作成 | [14 empty] | 100%
| ②、③画面遷移 | [15 empty] | 50% | 100%
| ④SQL文作成 | [15 empty] | 30% | 80%
| ログイン画面 | [16 empty] | 10% | [16 empty] | 中島
| 新規登録画面 | [16 empty] | 10% | [16 empty] | 中島
| ホーム画面 | [16 empty] | 10% | [16 empty] | 白土
| 自動コーデ機能 | [16 empty] | 10% | [16 empty] | 山田
| アイテム検索画面 | [16 empty] | 10% | [16 empty] | 濱崎
| アイテム登録画面 | [16 empty] | 10% | [16 empty] | 杉山
| パーツ更新・削除画面 | [16 empty] | 10% | [16 empty] | 杉山
| 日記画面 | [16 empty] | 10% | [16 empty] | 佐藤
| 日記編集画面 | [16 empty] | 10% | [16 empty] | 佐藤
| 進捗率 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
テスト | 結合、総合テスト
納品 | アプリ発表会準備
※達成率は各画面の外部設計に基づく要件が全て満たせていたら100%として、進捗率を管理する。
※開発の工程はチームによって異なるので要修正。
※作業を行った日は塗りつぶしを行って、各担当者ごとの進捗率を入力する。開発の平均を出せば、現在の進捗率の目安になりますね！